งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่องาน ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรม  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด             
ผู้รับผิดชอบ   นายสมชาย   เกิดฤทธิ์

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สมศ.

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

### สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
      กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

### กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
      ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม    มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21

ข้อ 3  เสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม ตามวิถีประชาธิปไตย

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทั้งชนิดตัวยา      ที่แพร่ระบาดหลากหลายรูปแบบและกลุ่มเสพรายใหม่ที่พบมากขึ้นในกลุ่มเยาวชน ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกันเป็นต้นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ           ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม     การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ          ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท  ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ”สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” โดยใช้แนวคิดและหลักการที่มีกระบวนการทำงานทั้ง 5 ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแลและบำบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ  ภายใต้กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่”  4 ต้อง คือ 1. ต้องมียุทธศาสตร์ 2. ต้องจัดทำแผนงาน     3. ต้องมีระบบข้อมูล  4. ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ 1. ไม่ปกปิดข้อมูล  2. ไม่ไล่นักเรียนออก โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงาน ได้แก่ ตำรวจ พระสงฆ์และโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปราบปรามติดตามผู้จำหน่าย ผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด ไม่มีเด็กนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    3.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
    3.2 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้ตระหนักในปัญหายาเสพติดและสามารถป้องกัน

ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางทุกคน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ

4.1.2 บุคลากรในโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สติปัญญาและสังคมที่ดี

4.2.2 นักเรียนไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ขั้นเตรียมการ 1.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานใน ปีการศึกษาที่ผ่านมา 1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา ขั้นดำเนินการ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน 1.4 จัดฝึกอบรมนักเรียนแกนนำงานป้องกันสารเสพติด 1.5 จัดทำเอกสารงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 1.6 จัดกิจกรรมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียนสีขาว) 1.7 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันสารเสพติดตาม โครงสร้างสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ประเมินผล 1.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน | ต.ค. 65 พ.ย. 65 - เม.ย. 66 พ.ย. 65 – เม.ย. 66 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - การแข่งขันกีฬาวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายในโรงเรียน “วชิรป่าซางคัพ” - การประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน - ประเมินผลการปฏิบัติงาน | พ.ค. 66 – ก.ย. 66 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | สนับสนุน | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน 1.2 จัดทำเอกสารงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 1.3 จัดฝึกอบรมนักเรียนแกนนำงานป้องกันสารเสพติด 1.4 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียนสีขาว) 1.5 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันสารเสพติดตามโครงสร้างสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน - การตรวจสารเสพติด - กิจกรรมบำบัดและบำเพ็ญประโยชน์ | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - การแข่งขันกีฬาวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายในโรงเรียน “วชิรป่าซางคัพ” - การประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน - ประเมินผลการปฏิบัติงาน | 3,000 | 3,000 |  | - |  |
| รวมงบประมาณ | 5,000 | 5,000 |  |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
8. สถานที่ดำเนินโครงการ

8.1 โรงเรียนวชิรป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

8.2 สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าซาง

8.3 โรงพยาบาลป่าซาง

8.4 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

- ความทันสมัยของนวัตกรรม รูปแบบใหม่ๆ ของชนิดสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น ยาบ้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา กระท่อม เป็นต้น

- การประสานงานเครือข่ายระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น อบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น

- สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาของยาเสพติดและสามารถป้องกัน

ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง ตำรวจ และบุคลากรใน

ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.1 นักเรียนทุกคนมีความประพฤติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข | ระดับดี | 1. สำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง 2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ | 1. แบบสำรวจ 2. แบบสอบถาม |
| 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.1 มีการวางแผนงานและจัดการที่เป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 2.2 นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข | นักเรียนร้อยละ 100 ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | 1. ประเมินจากขั้นตอนการดำเนินงาน 2. การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม | 1. รายงานการปฏิบัติงาน 2. แบบบันทึกการประเมิน |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 การประชุมเชิงอบรมปฏิบัติการเป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด  โดยให้นักเรียนนำความรู้  ความสามารถประสบการณ์และทักษะอื่นๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหรือหน่วยงานอื่นๆ   มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานของโรงเรียน

11.2 สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยจากสารเสพติดให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
    11.3 มีเครือข่ายแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    11.4 นักเรียนมีความตระหนักและสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเสพติดต่างๆ ได้

ลงชื่อ ..................................................... ผู้เสนอโครงการ

( นายสมชาย  เกิดฤทธิ์ )

………/………………/……………

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียน

( นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง )

………/………………./……………

ลงชื่อ ...................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

( นายณัฐพงษ์    กันทาดง )

………/………………/……………

ลงชื่อ ...................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

( นายธีรภัทร์  เทพคำ )

..……/………………/………………

ลงชื่อ ...................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

( นายกิตติ  ปานมี )

..……/………………/……………