โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
    ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 	ผู้รับผิดชอบ

1. นายธีรภัทร์ เทพคำ

2. นางรุจิรา  ชัยวัง

3. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง

4. นางสาวจุฑามาศ  นารินคำ

5. นางสาวชุติมา  เจริญผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1.1. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สมศ.

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

1.2. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

1.3. สนองกลยุทธ์หลักของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
2. หลักการและเหตุผล

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ถือเป็นภาระงานที่สำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักประกันถึงความเชื่อมั่นที่บุคคลหรือกลุ่มภายนอกจะเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาประกอบกับนโยบายจากส่วนกลางที่ต้องการยกระดับการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน โรงเรียนวชิรป่าซางมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาทุกกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการดังกล่าวที่มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากการดำเนินงานยังพบความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน บูรณาการเข้าสู่งานทุกฝ่ายภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเป็นระบบต่อเนื่อง และผ่านการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

3.2 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกในรอบต่อไป

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 80

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายที่มีคุณภาพระดับดีเลิศ

5. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1.1 ศึกษา ทบทวน ผลการประเมินรอบ 4 ที่ผ่านมา 1.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่างๆ 1.3 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสู่จัดทำโครงการ/ กิจกรรม วางแผนการดำเนินกิจกรรม 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.5 ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายการศึกษาเป็นไปทั้งระบบ อย่างต่อเนื่อง | 1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1.1. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายการศึกษาเป็นไปทั้งระบบ อย่างต่อเนื่อง 1.2. รายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด | 1 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) รายละเอียดดังนี้

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา | 4,000 | - | - |

รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1.1 จัดทำคู่มืองานประกัน/ กำหนดมาตรฐาน 1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 1.3. อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา | 2,000 | - | 1,500 | 500 |
| 1.4. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ(SAR ) | 1,000 | - | - | 1,000 |
| รวมงบประมาณ | 4,000 | - | 1,500 | 2,500 |

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

8. สถานที่  
 	โรงเรียนวชิรป่าซาง

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ4 ที่ผ่านมาเป็นการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ เป็นประเด็นท้าทายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับกิจกรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาให้มากที่สุด

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จัดกิจกรรมที่หลากหลายรองรับและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เป้าหมายเชิงปริมาณ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ 80 | 1.การสอบถาม 2.ตรวจสอบผลการดำเนินงาน | 1.แบบสอบถาม 2.แบบรายงานผลการดำเนินงาน |
| 2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายที่มีประสิทธิภาพ | ระดับดีเลิศ | ประเมินคุณภาพ | แบบประเมินคุณภาพ |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

( นายธีรภัทร์  เทพคำ)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

1 / พฤศจิกายน / 2565

ลงชื่อ ............................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ .....................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายธีรภัทร์  เทพคำ)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ .....................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565