งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่องาน/โครงการ  งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ นายคงวิทย์  เขื่อนควบ

งาน ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน

### ข้อ 4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

### โรงเรียน

### 2. หลักการและเหตุผล

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมนับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งและยังช่วยเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรทั้งภายในและบุคลากรภายนอกที่ใช้บริการอาคารสถานที่ ทั้งนี้สถานศึกษาจึงต้องมีความพร้อม ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและพร้อมบริการให้กับชุมชน จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดทั้งในอาคารและเขตพื้นที่ของโรงเรียน

3.2 เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามน่าอยู่  เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้

ของนักเรียน

3.3 เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด  ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4.1.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีสะอาดและสวยงามเหมาต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด พร้อมให้บริการ

4.2.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รักษาความสะอาดในโรงเรียน 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4.ลงมือปฏิบัติ 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 - เม.ย. 66 |  |
| 2 | ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. ลงมือปฏิบัติ 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 - เม.ย. 66 |  |

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 - เม.ย. 66 |  |
| 4 | จัดหาต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ และวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 - เม.ย. 66 |  |
| 5 | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 - เม.ย. 66 |  |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รักษาความสะอาดในโรงเรียน 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4.ลงมือปฏิบัติ 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 66 - ต.ค. 66 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. ลงมือปฏิบัติ 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 66 - ต.ค. 66 |  |
| 3 | กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 66 - ต.ค. 66 |  |
| 4 | จัดหาต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ และวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 66 - ต.ค. 66 |  |
| 5 | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 1.วางแผนการดำเนินการ 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง 4.ปฏิบัติงานตามแผน 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 66 - ต.ค. 66 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน | 20,000 |  |  |
| 2. ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | 20,000 |  |  |
| 3. กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน | 8,500 |  |  |
| 4. จัดหาต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ และวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ ประดับตกแต่งในงานสำคัญ | 7,500 |  |  |
| 5. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 4,000 |  |  |
| รวมทั้งหมด | 60,000 |  |  |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษาความ สะอาดภายในโรงเรียน | 20,000 |  |  |  |
| 2. ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ- อุปกรณ์ในการพัฒนาและดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม -ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ- อุปกรณ์ในการพัฒนาและดูแลรักษา ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | 20,000 |  |  |  |
| 4. กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน -ค่าจ้างเหมาดูดส้วม | 8,500 |  |  |  |
| 5. จัดหาต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ และวัสดุ- อุปกรณ์ เพื่อใช้ ประดับตกแต่งในงานสำคัญ -จัดซื้อต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ และวัสดุ- อุปกรณ์ เพื่อใช้ ประดับตกแต่งในงานสำคัญ | 7,500 |  |  |  |
| 6. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง | 4,000 |  |  |  |
| รวมงบประมาณ | 60,000 |  |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

8. สถานที่  โรงเรียนวชิรป่าซาง

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการชำรุดใน อาคารสถานที่, สาธารณูปโภคและระบบน้ำของโรงเรียน มากกว่างบประมาณที่ได้รับไว้เพื่อใช้ในการพัฒนา

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงทำโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณจากโรงเรียน องค์กร ชุมชุน ตลอดจนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเพียงพอ

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ | 1. อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขามีความ สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2. สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามเหมาะต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน | ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป | แบบการสังเกต แบบการสังเกต |
| เป้าหมายเชิงคุณภาพ | 1. อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด พร้อมให้บริการ 2. สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน | ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป | แบบการสังเกต แบบการสังเกต |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอื้อแต่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและมีความพร้อมในการบริการให้กับชุมชน

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายคงวิทย์ เขื่อนควบ)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(.................................................)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายธีรภัทร์  เทพคำ)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

………………/…………………./…………………