โครงการ พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ

- นางรุจิรา  ชัยวัง

- นายคงวิทย์  เขื่อนควบ

- นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน

- นางสาวชุติมา  เจริญผล

- นางสาววิมลพรรณ  มหาวัน

- นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์

7.   นายไชโย  ธัมหมื่นยอง

8.   นายไกรสร  แปงใจ

9.   นางสาวรัชนก  มะกอกคำ

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 	 		1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ

1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน

ข้อ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

### 2. หลักการและเหตุผล

ตามที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ "I CLEAN Model" สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล วงเงิน  984,250 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) นั้น

### บัดนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากผลการประเมิน พบว่า ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกและกระดาษถูกคัดแยกออกมาจากขยะทั่วไป ได้มากถึง 381 กิโลกรัม (ข้อมูลจากธนาคารขยะ) นักเรียนสามารถสร้างมูลค่าให้กับขยะได้  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน โดยสมาชิกที่นำขยะมาฝากยังธนาคารขยะจะได้รับคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้กับร้านค้าศูนย์บาท  หรือ นำเอาขยะประเภทพลาสติกบางประเภทมาเป็นส่วนผสมในชิ้นงานอิฐบล็อกหรือเก้าอี้ปูนเปลือยได้  และจากแบบประเมินความคิดเห็น ยังพบว่านักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชน  และเห็นควรว่าการคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำในระดับมากที่สุด

### คณะผู้จัดทำโครงการ ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ควรมีรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง  เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม  เห็นความสำคัญของการจัดการขยะและร่วมกันจัดการขยะอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม การลดการเกิดขยะทั่วไป  การคัดแยกขยะรีไซเคิล การเพิ่มมูลค่าขยะ รวมไปถึงความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะ  และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ระดับดี ขึ้นไป

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์ ส่งเสริมการลดการเกิดขยะและการคัดแยกขยะ - รับสมัครสมาชิกชุมนุม Mr. and Ms. Zero/ นักเรียนจิตอาสา - นักเรียนแกนนำร่วมรณรงค์ ส่งเสริมการลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ หน้าเสาธง/ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ - ติดตามการดำเนินกิจกรรม - รายงานผลกิจกรรม | ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 |  |
| 2 | กิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ (ธนาคารขยะ, ร้านค้าศูนย์บาท, ทำอิฐบล็อก, กระดาษรีไซเคิล) - รับสมัครสมาชิกชุมนุม Mr. and Ms. Zero/ นักเรียนจิตอาสา - วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน/ นักเรียนลงมือปฏิบัติ - ติดตามการดำเนินกิจกรรม - รายงานผลกิจกรรม | ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 - ประชุมคณะกรรมการดำเนิน - ดำเนินกิจกรรม - ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม - รายงานผลกิจกรรม | พฤษภาคม - กันยายน 2566 |  |
| 4 | นำเสนอผลงาน/ จัดนิทรรศการ - ประชุมคณะกรรมการดำเนิน - ดำเนินกิจกรรม - ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม - รายงานผลกิจกรรม | สิงหาคม – กันยายน 2566 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 26,320 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการลดการเกิดขยะ และการคัดแยกขยะ | 2,000 | - | - |
| กิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ (ธนาคารขยะ, ร้านค้าศูนย์บาท, ทำอิฐบล็อก, กระดาษรีไซเคิล) | - | - | - |
| กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 | 8,600 | - | - |
| นำเสนอผลงาน/ จัดนิทรรศการ | 15,720 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 26,320 | - | - |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการลดการเกิดขยะ และการคัดแยกขยะ - สื่อประชาสัมพันธ์ | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ (ธนาคารขยะ, ทำอิฐบล็อก, กระดาษรีไซเคิล) | - | - | - | - |
| กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (โดยประมาณ 60 คน) - ค่าอาหาร มื้อละ 40 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 15 บาท เป็นเงิน 1,800บาท - สื่อ/ วัสดุ/ อุปกรณ์ - ของรางวัล | 8,600 | - - - - | 3,200 2,400 - - | - - 1,000 2,000 |
| นำเสนอผลงาน/ จัดนิทรรศการ - ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ค่าที่พัก จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 1,400 บาท - ค่าวัสดุทำบูท - เบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียนที่ร่วมนำเสนอ (คาดว่าจำนวน 4 คน คนละ 480 บาท) | 15,720 | - - - - | 6,000 2,800 - 1,920 | - - 5,000 - |
| รวมงบประมาณ | 26,320 | - | 18,320 | 8,000 |

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

สถานที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง, สถานที่จัดงานนิทรรศการ

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง

-

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-

9. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ | ร้อยละ 80 ขึ้นไป | -สังเกต/ นิเทศติดตาม | - แบบนิเทศติดตาม |
| เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน | ระดับดีขึ้นไป | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง โรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

( นางรุจิรา  ชัยวัง )

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการพิเศษ     				       (                                     )

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายธีรภัทร์  เทพคำ)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565