โครงการพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1.ชื่องาน/โครงการ -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ชื่อกิจกรรม  1. การแข่งขันฟุตบอลใน ระดับ/จังหวัด/ภาค /ชาติ

ชื่อผู้รับผิดชอบ  1. นายธีรภัทร์  เทพคำ

2. นายสมชาย  เกิดฤทธิ์

3. นายชนินทร์  หลงสมบูรณ์

4. ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน 5 ฝ่าย

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

### ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

### มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

### ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

### 1.2. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
          กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.3. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่สร้างทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
          กลยุทธ์ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21

2. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อประจำทุกวันในช่วงเวลาหลัง  เลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและสุขนิสัยของเยาวชนในโรงเรียน  ให้ห่างไกลสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน        ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการสร้างความรักสามัคคีกันและส่งเสริมให้รักการออกกำลังกาย   อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ

3.2  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย

3.3. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

4. เป้าหมาย

4.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

4.1.2 นักเรียนพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สติปัญญา และสังคม

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้ดียิ่งขั้น

4.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต อารมณ์และสติปัญญา

4.2.3 นักเรียนสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียน

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้นไป 1. วางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 2. ดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีงบประมาณต่อไป | 1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้นไป 1. วางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 2. ดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีงบประมาณต่อไป | 1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้นไป | - | 20,000 | - |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้นไป | 20,000 | - | 20,000 | - |
| รวมงบประมาณ | 20,000 | - | 20,000 | - |

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม  2565 – 30 กันยายน  2566

8. สถานที่  โรงเรียนวชิรป่าซาง และสนามแข่งขันอื่นๆ

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณไม่เพียงพอเท่าที่ควรต่อการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ขอสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ชมรมศิษย์เก่า สมาคมต่างๆ

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 1.2 นักเรียนพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สติปัญญา และสังคม 1.3 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านกีฬา | ร้อยละ 80 | 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. รางวัลการแข่งขัน | 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. เกียรติบัตร 4. เหรียญรางวัล 5. ถ้วยรางวัล |
| 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา 2.2 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 2.3 นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับโรงเรียนและจังหวัดลำพูน | ดีมาก | 1. การสัมภาษณ์ 2. สอบถาม | 1. แบบสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถาม ความพึงพอใจ 3. รางวัลการแข่งขัน |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

11.2 นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย

11.3 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายธีรภัทร์   เทพคำ)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการพิเศษ

(..............................................)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายธีรภัทร์  เทพคำ)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565