โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ชื่อกิจกรรม	1. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน

2. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

4. กิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน

5. กิจกรรมค่ายสภานักเรียน WPอาสาพัฒนาท้องถิ่น

6. กิจกรรมอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6

7. กิจกรรมอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน

8. กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ

9. กิจกรรมพิธีไหว้ครู

10. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน

11. กิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์ จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา

12. กิจกรรมพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน

13. กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในห้องเรียน

14. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน

15. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
                    สภานักเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่สร้างทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม      มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21

ข้อ 3 เสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม ตามวิถีประชาธิปไตย

ข้อ 4 สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

โรงเรียน

ข้อ 7 สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักบริหารจัดการแบบบูรณาการ

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. หลักการและเหตุผล

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด4 มาตรา23(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจจริงใจ

โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบกับได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รักษาสภาพการเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เป็นระยะเวลา 2 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2564 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 จึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย

3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

3.3 เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเกิดความชื่นชมต่อความสำเร็จนั้น ๆ

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย

นักเรียน			จำนวน 370 คน

ครู/บุคลากร 		จำนวน 30 คน

อื่น ๆ หน่วยงาน ชุมชน	จำนวน 100 คน

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี                            ไม่น้อยกว่า 85

4.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่นเป็นผู้นำ ตามที่ดี ไม่น้อยกว่า 85

4.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 85

4.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความสำเร็จนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 85

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สภานักเรียน - ดำเนินการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สภานักเรียน - สรุปและรายงานผลการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สภานักเรียน | ธันวาคม 2566 |  |
| 2 | กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - วางแผนการดำเนินการกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - ตรวจสอบประเมินกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - สรุปและรายงานผลกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ธันวาคม 2566 |  |
| 3 | กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินผลเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน | มกราคม 2567 |  |
| 4 | กิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการสอบธรรมนูญสภานักเรียน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินกิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลกิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน | มกราคม 2567 |  |
| 5 | กิจกรรมค่ายสภานักเรียนWPอาสาพัฒนาท้องถิ่น - วางแผนการดำเนินการค่ายสภานักเรียน WP อาสา พัฒนาท้องถิ่น - ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดค่ายสภานักเรียนWPอาสาพัฒนาท้องถิ่น - ดำเนินการจัดค่ายสภานักเรียนWPอาสาพัฒนาท้องถิ่น - ตรวจสอบประเมินผลค่ายสภานักเรียน WP อาสา พัฒนาท้องถิ่น - สรุปและรายงานผลค่ายสภานักเรียนWPอาสาพัฒนาท้องถิ่น | กุมภาพันธ์ 2567 |  |
| 6 | กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในห้องเรียน - วางแผนการดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน - ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และนักเรียนทุกห้อง เพื่อรับทราบแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน - ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน - สรุปและรายงานผลกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน | กุมภาพันธ์ 2567 |  |
| 7 | กิจกรรมอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรม การสภานักเรียน - ดำเนินการจัดการอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการ สภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินผลอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรม การสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการ สภานักเรียน | กุมภาพันธ์ 2567 |  |
| 8 | กิจกรรมอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 - วางแผนการดำเนินการจัดทำอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 - ดำเนินการจัดทำอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 - ตรวจสอบประเมินผลการจัดทำอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 - สรุปและรายงานผลการจัดทำอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 | มีนาคม 2567 |  |
| 9 | กิจกรรมพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการจัดพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน - ดำเนินการจัดพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินผลการจัดพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม พิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน | มีนาคม 2567 |  |
| 10 | กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน - ดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน | มีนาคม 2567 |  |

ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน - วางแผนการดำเนินการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สภานักเรียน - ดำเนินการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาสำนักงานคณะกรรม การสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สภานักเรียน | สิงหาคม 2567 |  |
| 2 | กิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา - ประสานวัดเพื่อเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา - ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา | พฤษภาคม 2567 |  |
| 3 | กิจกรรมพิธีไหว้ครู - วางแผนการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู - ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู - ตรวจสอบประเมินผลพิธีไหว้ครู - สรุปและรายงานผลพิธีไหว้ครู | มิถุนายน 2567 |  |
| 4 | กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ - วางแผนการดำเนินการศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ - ประสานโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาดูงาน - ดำเนินการศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ - ตรวจสอบประเมินผล - สรุปและรายงานผลศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ | กรกฎาคม 2567 |  |
| 5 | กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน - วางแผนการถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน - ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน - ตรวจสอบประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน - สรุปและรายงานผลการถอดบทเรียน | กันยายน 2567 |  |
| 6 | กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ - ดำเนินการจัด กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ - ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ - สรุปและรายงานผลกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | กันยายน 2567 |  |

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55,300 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน | 6,000 | 0 | - |
| 2. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 0 | 15,000 | - |
| 3. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน | 0 | 2,000 | - |
| 4. กิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน | 0 | 1,800 | - |
| 5. กิจกรรมค่ายสภานักเรียนWPอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 4,000 | - |
| 6. กิจกรรมอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 | 0 | 0 | - |
| 7. กิจกรรมอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน | 0 | 1,500 | - |
| 8. กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ | 0 | 0 | - |
| 9. กิจกรรมพิธีไหว้ครู | 0 | 5,000 | - |
| 10. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน | 3,000 | 0 | - |
| 11. กิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา | 0 | 10,000 | - |
| 12. กิจกรรมพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน | 3,000 | 0 | - |
| 13. กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในห้องเรียน | 2,000 | 0 | - |
| 14. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน | 1,000 | 0 | - |
| 15. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 0 | 1,000 | - |
| รวมทั้งหมด | 15,000 | 40,300 | - |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน - ค่าปรับปรุงห้องสำนักงาน - ค่าสื่ออุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน - ค่าสแตนดีคณะกรรมการสภานักเรียน | 6,000 | - | 1,000 | 5,000 |
| 2. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - ค่าจัดทำป้ายไวนิล - ค่าของขวัญของที่ระลึก | 15,000 | - | 10,000 | 5,000 |
| 3. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - ค่าจัดทำอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง - ค่าสนับสนุนพรรคในการหาเสียง - ค่าจัดทำป้ายไวนิล - ค่าจัดทำเอกสาร | 2,000 | - | 1,000 | 1,000 |
| 4. กิจกรรมสอบธรรมนูญสภานักเรียน - ค่าจัดทำเอกสารสอบธรรมนูญสภานักเรียน - ค่าดำเนินการจัดสอบธรรมนูญสภานักเรียน - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 1,800 | - | 1,000 | 800 |
| 5. กิจกรรมค่ายสภานักเรียน WP อาสาพัฒนาท้องถิ่น - ค่าสื่ออุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่าจะทำป้ายไวนิล - ค่าพาหนะในการเดินทาง | 4,000 | - | 3,000 | 1,000 |
| 6. กิจกรรมอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 - ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำอนุสรณ์รุ่น | 0 | - | - | - |
| 7. กิจกรรมอบรมและปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมและปฐมนิเทศ - ค่าจัดทำป้ายไวนิล - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 1,500 | - | 1,000 | 500 |
| 8. กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ - ค่าพาหนะในการเดินทาง - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่าของที่ระลึก | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9. กิจกรรมพิธีไหว้ครู - ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ - ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ - ค่าสนับสนุนเงินรางวัล - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 10. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสภานักเรียน - ค่าเกียรติบัตร - ค่าโล่รางวัล - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 3000 | - | - | - |
| 11. กิจกรรม พี่-น้อง สัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา - ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ - ค่าสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมฐาน - ค่าปัจจัยไทยธรรม - ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 10,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 |
| 12. กิจกรรมพิธีแต่งตั้งและประดับเข็มสภานักเรียน - ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ - ค่าจัดจ้างทำเข็มสภานักเรียน - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 13. กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในห้องเรียน - ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - ค่าจัดทำป้ายไวนิล - ค่าของรางวัล - ค่าสนับสนุนกิจกรรมในห้องเรียน | 2,000 | - | 1,000 | 1,000 |
| 14. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน - ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - ค่าจัดทำป้ายไวนิล | 1,000 | - | 500 | 500 |
| 15. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ - ค่าเกียรติบัตร - ค่าโล่รางวัล | 1,000 | - | - | 1,000 |
| รวมงบประมาณ | 55,300 | 8,000 | 28,500 | 24,800 |

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

8. สถานที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง และ โรงเรียนในเครือข่าย

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ประหยัดงบประมาณ ตัดลดลำดับขั้นตอนในส่วนของกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้เพียงพอ หรือที่กิจกรรมที่เกินความจำเป็น

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - ครู/บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม | ไม่น้อยกว่า 85 | 1. สังเกตสอบถาม 2. สำรวจความคิดเห็น 3. สำรวจความพึงพอใจ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบสำรวจความคิดเห็น 3. แบบสรุปผลการดำเนินงาน |
| เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่นเป็นผู้นำ ตามที่ดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความสำเร็จ นั้น ๆ | ไม่น้อยกว่า 85 | 1. สังเกตสอบถาม 2. สำรวจความคิดเห็น 3. สำรวจความพึงพอใจ | 1. แบบสอบถาม 2. แบบสำรวจความคิดเห็น 3. แบบสรุปผลการดำเนินงาน |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นำและ                    ผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย

11.2 ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

11.3 ส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเกิดความชื่นชมต่อความสำเร็จนั้น ๆ

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายปฐวี  แสงยาสมุทร)

………………/……………………./…………………

ลงชื่อ ..............................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ..........................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

(นายณัฐพงษ์ กันทาดง)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ..............................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายพงศกร  สุดวงรัตน์)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

………………/…………………./…………………