

**งานธนาคารโรงเรียน  
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

**1. ชื่องาน** ธนาคารโรงเรียน **ชื่อกิจกรรม** การบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน

**ชื่อผู้รับผิดชอบ** นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

**1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.**

**มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน**

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อ 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ข้อ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

**1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน**

ข้อ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21

**2. หลักการและเหตุผล**

จากนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางได้เล็งเห็นคุณค่าของเงิน เห็นประโยชน์ของการเก็บออม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน การวางแผนอนาคตที่ดี สามารถช่วยเหลือครอบครัวอย่างแท้จริง ทั้งนี้สนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวชิรป่าซาง จึงประสงค์จะปลูกฝังนิสัยและค่านิยม ในการประหยัดและอดออมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง ช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็นอันเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และฝึกทักษะการทำงานให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

3.2 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางมีวินัยต่อตนเองและดำรงตนอยู่แบบพอเพียง

**4. เป้าหมาย**

**4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนอย่างน้อย 40%  
 **4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางมีเงินออมไว้กับธนาคารโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีนิสัยและค่านิยมในการประหยัดและอดออม และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ

**5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการประชุม วางแผน คณะกรรมการดำเนินงาน | ตุลาคม 2564 |  |
| 2 | ดำเนินงานตามกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน  2.1 อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละแผนก  2.2 นิเทศการทำงานธนาคารโรงเรียนแก่คณะกรรมการดำเนินงาน  2.3 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาธนาคารโรงเรียน  2.4 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการธนาคารโรงเรียน  2.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการธนาคารโรงเรียน  2.6 กิจกรรมส่งเสริมรักการออม | ตลอดภาคเรียนตลอดภาคเรียน  พฤศจิกายน 2566พฤศจิกายน 2566  ตลอดภาคเรียน  กุมภาพันธ์ 2567 |  |
| 3 | นิเทศ กำกับ ติดตาม | ตลอดภาคเรียน |  |
| 4 | สรุปผลและประเมินผล | มีนาคม 2567 |  |

**ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการประชุม วางแผน คณะกรรมการดำเนินงาน | เมษายน 2567 |  |
| 2 | ดำเนินงานตามกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน  2.1 อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละแผนก  2.2 นิเทศการทำงานธนาคารโรงเรียนแก่คณะกรรมการดำเนินงาน  2.3 ดำเนินกิจกรรมตามงานธนาคารโรงเรียน  2.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมรักการออม | ตลอดภาคเรียน  ตลอดภาคเรียน  ตลอดภาคเรียน  มิถุนายน 2567 |  |
| 3 | นิเทศ กำกับ ติดตาม | ตลอดภาคเรียน |  |
| 4 | สรุปผลและประเมินผล | กันยายน 2567 |  |
| 5 | นิเทศ กำกับ ติดตาม | ตลอดภาคเรียน |  |
| 6 | ประเมินผลและรายงานผล | กันยายน 2567 |  |

**6. งบประมาณ**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| **กิจกรรม** | **งบอุดหนุน** | **งบสนับสนุน** | **งบอื่น ๆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน | 2,000 | - | - |
| **รวมทั้งหมด** | **2,000** | **-** | **-** |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| **กิจกรรมและรายละเอียด**  **ในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| **กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน**  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำงาน  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการออม | 2,000 | - | - | 2,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **2,000** | **-** | **-** | **2,000** |

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

**8. สถานที่** โรงเรียนวชิรป่าซาง

**9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**9.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

9.1.1 นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ ส่วนใหญ่ใช้ net bank

9.1.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนขาดประสบการณ์

9.1.3 ไม่มีตู้เซฟในการเก็บเงินที่มีสมาชิกนำมาฝากออมในแต่ละวัน

**9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

9.1.1 ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเชิญชวนให้เห็นประโยชน์ของการออม

9.1.2 ประสานเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส. มาให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

9.1.3 จัดหาตู้เซฟ/ตู้เหล็ก เพื่อเก็บเงินอย่างเป็นที่เป็นทางและปลอดภัย

**10. การประเมินผล**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**  นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนอย่างน้อย 40% | นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนอย่างน้อย 40% | การตรวจสอบบันทึกการเป็นสมาชิก | แบบสรุปการเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**  นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนวชิรป่าซางมีเงินออมไว้กับธนาคารโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีนิสัยและค่านิยมในการประหยัดและอดออม และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ | นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนวชิรป่าซางมีเงินออมไว้กับธนาคารโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีนิสัยและค่านิยมในการประหยัดและอดออม และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ | สังเกต สัมภาษณ์ | แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ |

**11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

11.1 นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

11.2 นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซางมีวินัยต่อตนเองและดำรงตนอยู่แบบพอเพียง

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน)

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง)

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

(นายณัฐพงษ์ กันทาดง)

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายพงศกร สุดวงรัตน์)

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ ปานมี)

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566