

**โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

**1. ชื่องาน** โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

**ผู้รับผิดชอบ**

นางสาวจุฑามาศ นารินคำ

นางสาวรัชนก มะกอกคำ

นายธนวัฒน์ ใจผล

งานอนามัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

**1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.**

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.2.4 สุขภาพทางร่างกาย และจิตสังคม

**1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
**1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน**

6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

**2. หลักการและเหตุผล**

การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น นับได้ว่ามีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่ง ๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้น จะสามารถทำบุคคลนั้น ๆ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ   
การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมเด็กไทยทำได้ อาหารปลอดภัย ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ เด็กไทยฟันดี ซึ่งเป็นงานในส่วนที่กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้รับผิดชอบดำเนินการ

งานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่โรงเรียนจัดไว้เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่   
ตามสติปัญญาและความสามารถของตนเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้าโดยเหตุนี้ งานอนามัยโรงเรียน จึงเป็นการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไป

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1 บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจำบ้านตามอาการแก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน

3.2 เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันโรค

**4. เป้าหมาย**

**4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

4.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเฝ้าระวังในการดูแล รักษาสุขภาพ

4.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย  
**4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง

**5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  2  3 | จัดหาเวชภัณฑ์ยา  กิจกรรมเฝ้าระวังในการดูแลรักษาสุขภาพ  กิจกรรมปรับปรุง และพัฒนาห้องพยาบาล | พฤศจิกายน 2566  ตลอดภาคเรียน  ตลอดภาคเรียน |  |

**ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  2  3 | จัดหาเวชภัณฑ์ยา  กิจกรรมเฝ้าระวังในการดูแลรักษาสุขภาพ  กิจกรรมปรับปรุง และพัฒนาห้องพยาบาล | พฤษภาคม 2567  ตลอดภาคเรียน  ตลอดภาคเรียน |  |

**6. งบประมาณ**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| **กิจกรรม** | **งบอุดหนุน** | **งบสนับสนุน** | **งบอื่น ๆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 1** จัดหาเวชภัณฑ์ยา | 5,000 | - | - |
| **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมเฝ้าระวังในการดูแลรักษาสุขภาพ | 2,000 | - | - |
| **กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมปรับปรุง และพัฒนาห้องพยาบาล | 3,000 | - | - |
| **รวมงบประมาณ** | **10,000** | **-** | **-** |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| **กิจกรรมและรายละเอียด**  **ในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| **กิจกรรมที่ 1** จัดหาเวชภัณฑ์ยา | 5,000 | - | - | 5,000 |
| **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมเฝ้าระวังในการดูแลรักษาสุขภาพ (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง บันทึกสุขภาพด้วยตนเอง งานประกันอุบัติเหตุ บริจาคโลหิต และการอบรมให้ความรู | 2,000 | - | - | 2,000 |
| **กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมปรับปรุง และพัฒนาห้องพยาบาล | 3,000 | - | - | 3,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **10,000** | **-** | **-** | **10,000** |

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

**8. สถานที่** โรงเรียนวชิรป่าซาง

**9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**9.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

9.1.1 เวชภัณฑ์ยาหมดอายุ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้

9.1.2 เวชภัณฑ์ยาสูญสายจากการนำเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

9.1.3 เวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

**9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

9.2.1 งานอนามัยมีการเช็คเวชภัณฑ์ยาอยู่สม่ำเสมอ

9.2.2 ใช้มาตรการที่เข้มข้นอย่างสม่ำเสมอ

9.2.3 เสนองบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

**10. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเฝ้าระวังในการดูแล รักษาสุขภาพ  - นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย | ร้อยละ 90 | - บันทึกการชั่งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง/ตรวจสุขภาพนักเรียน  - สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล | -แบบบันทึกการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง/ตรวจสุขภาพนักเรียน  - แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล |
| 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง | ร้อยละ 80 | - บันทึกการชั่งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง/ตรวจสุขภาพนักเรียน  - สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล | -แบบบันทึกการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง/ตรวจสุขภาพนักเรียน  - แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล |

**11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

11.1นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ เข้าใจ ในการดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง

11.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจุฑามาศ นารินคำ)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง)

........./..................................../...........  
  
 ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายคงวิทย์ เขื่อนควบ)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ..............................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายพงศกร สุดวงรัตน์)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ ปานมี)

………………/…………………./…………………