

**งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน**

**ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

**1. ชื่องาน งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน**

ผู้รับผิดชอบ นายคงวิทย์ เขื่อนควบ

กิจกรรม 1. รักษาความสะอาดในโรงเรียน

2. ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการดูแลรักษาและพัฒนา

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

3. กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน

4. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ และภูมิทัศน์ทั่วไปของ

โรงเรียน

5. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

6. ตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในโรงเรียน

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

**1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.**

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

**1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน**

ข้อ 4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

โรงเรียน

**2. หลักการและเหตุผล**

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมนับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งและยังช่วยเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรทั้งภายในและบุคลากรภายนอกที่ใช้บริการอาคารสถานที่ ทั้งนี้สถานศึกษาจึงต้องมีความพร้อม ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและพร้อมบริการให้กับชุมชน จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1 เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดทั้งในอาคารและเขตพื้นที่ของโรงเรียน

3.2 เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามน่าอยู่ เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้

ของนักเรียน

3.3 เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน

**4. เป้าหมาย**

**4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

4.1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4.1.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีสะอาดและสวยงามเหมาต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

**4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

4.2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด พร้อมให้บริการ

4.2.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

**5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **รักษาความสะอาดในโรงเรียน** 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 |  |
| **2** | **ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 |  |

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ และภูมิทัศน์ทั่วไปของโรงเรียน**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 |  |
| **5** | **แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 |  |
| **6** | **ตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในโรงเรียน**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 |  |

**ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **รักษาความสะอาดในโรงเรียน** 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 67 - ก.ย. 67 |  |
| **2** | **ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 67 - ก.ย. 67 |  |

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน** 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 67 - ก.ย. 67 |  |
| **4** | **จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ และภูมิทัศน์ทั่วไปของโรงเรียน**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 67 - ก.ย. 67 |  |
| **6** | **ตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในโรงเรียน**  1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ปฏิบัติงานตามแผน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 67 - ก.ย. 67 |  |

**6. งบประมาณ**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 97,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| **กิจกรรม** | **งบอุดหนุน** | **งบสนับสนุน** | **งบอื่น ๆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน | 20,000 | - | - |
| 2. ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์  ในการดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | 30,000 | - | - |
| 3. กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน | 8,000 | - | - |
| 4. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานสำคัญ และ  ภูมิทัศน์ทั่วไป | 4,000 | - | - |
| 5. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 25,000 | - | - |
| 6. ตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในโรงเรียน | 10,000 | - | - |
| **รวมทั้งหมด** | **97,000** | **-** | **-** |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| **กิจกรรมและรายละเอียด**  **ในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| 1. รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน  -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษาความ  สะอาดภายในโรงเรียน | 20,000 | - | - | 🗸 |
| 2. ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-  อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม  -ซ่อมบำรุง และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ-  อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศนสิ่งแวดล้อม | 30,000 | 🗸 | - | 🗸 |
| 3. กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน  -จัดจ้างเหมาดูดส้วม  -จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดห้องสุขา | 8,000 | 🗸 | - | - |
| 4. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ ประดับตกแต่งใน  งานสำคัญ และภูมิทัศน์ทั่วไป  -จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ ประดับตกแต่ง  ในงานสำคัญ และภูมิทัศน์ทั่วไป | 4,000 | - | - | 🗸 |
| 5. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  -จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ-อุปกรณ์และงานเพื่อแก้ไข  ปัญหาน้ำท่วมขัง | 25,000 | 🗸 | - | 🗸 |
| 6. ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน  -จัดจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน | 10,000 | 🗸 | - |  |
| **รวมงบประมาณ** | **97,000** | 🗸 | - | 🗸 |

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

**8. สถานที่** โรงเรียนวชิรป่าซาง

**9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**9.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

งบประมาณในการดำเนินการอาจไม่เพียงพอเนื่องจากราคาวัสดุ-ค่าจ้างมีการผันผวนไม่คงที่

**9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

โครงทำโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณจากโรงเรียน องค์กร ชุมชุน ตลอดจนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเพียงพอ

**10. การประเมินผล**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ** | 1.อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขามีความ สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  2. สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ปลอดภัยเหมาะต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน | ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ร้อยละ 80 ขึ้นไป | แบบการสังเกต  แบบการสังเกต |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ** | 1. อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด พร้อมให้บริการ  2. สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม ปลอดภัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน | ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ร้อยละ 80 ขึ้นไป | แบบการสังเกต  แบบการสังเกต |

**11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแต่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและมีความพร้อมในการบริการให้กับชุมชน

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายคงวิทย์ เขื่อนควบ)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(.................................................)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ..............................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายพงศกร สุดวงรัตน์)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ ปานมี)

………………/…………………./…………………