

**โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

**1. ชื่อ โครงการ** ติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ศึกษา

**ผู้รับผิดชอบ** นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์

งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป

**1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.**

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

**1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน**

ข้อ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

**2. หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสถานที่ในบริเวณโรงเรียนวชิรป่าซางมีพื้นที่อาคารเรียนและพื้นที่โรงเรียนรอบๆกว้างขวางอีกทั้งแต่ละสถานที่ต่างก็มีความสำคัญในการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการแจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการอุบัติเหตุ จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการสูญหายทรัพย์ของทางราชการและปัญหาอุบัติเหตุ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียนจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ แก้ไขปัญหา จึงได้จัดทําโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ทั้ง 16 จุด เพื่อเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยทางอุบัติเหตุแก่บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สร้างความมั่นใจให้ในมาตรการการป้องกันการเกิดปัญหา ตลอดจนช่วยให้ทางฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายระเบียบวินัยโรงเรียนสามารถทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

. 3.1. เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน

3.2. เพื่อใช้เฝ้าระวังเหตุร้าย และนําไปสู่ความช่วยเหลือแก่บุคคลากรทางการศึกษาได้ทันท่วงที เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน, ป้องปรามและสืบสวนการเกิดอาชญากรรมหรือการกระทําผิด

3.3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานและตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรือเหตุต้องสงสัย

3.4. เพื่อช่วยในการสั่งการสกัดจับคนร้ายที่ใช้เส้นทางหลบหนีหรือประกอบการลักทรัพย์สินหรือการเกิดอุบัติเหตุหรือทะเละวิวาท

**4. เป้าหมาย**

**4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

4.1.1 โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ทั้ง 16 จุด เพื่อเฝ้าระวัง และ

รักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยทางอุบัติเหตุแก่

บุคคลากรทางการศึกษา

**4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

4.2.1 เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสถานที่ราชการเพื่อ ลดปัญหา การลักทรัพย์ ลดการเกิดอุบัติเหตุ การอาชญากรรม สามารถติดตามจับกุมผู้กระทําความผิดได้รวดเร็ว มีหลักฐานในการดำเนินคดี

**5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1.ประชุมวางแผน  2.ตรวจสอบ สภาพสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด  3.เสนอผู้บริหารของโรงเรียนวชิรป่าซางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด  2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์  3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  4.ลงมือปฏิบัติ  5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 2566 – มี.ค.2567 |  |

**ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1.ประชุมวางแผน  2.ตรวจสอบ สภาพสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด  3.เสนอผู้บริหารของโรงเรียนวชิรป่าซางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด  2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์  3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  4.ลงมือปฏิบัติ  5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | .เม.ย. 2567 – ก.ย. 2567 |  |

**6. งบประมาณ**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| **กิจกรรม** | **งบอุดหนุน** | **งบสนับสนุน** | **งบอื่น ๆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง | 20,000 |  |  |
| **รวมทั้งหมด** | 20,000 |  |  |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| **กิจกรรมและรายละเอียด**  **ในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง | 20,000 | **2,000** | **3,000** | 15,000 |
| **รวมงบประมาณ** | 20,000 | **2,000** | **3,000** | 15,000 |

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ**  1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567

**8. สถานที่** โรงเรียนวชิรป่าซาง

**9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**9.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

9.1.1 ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมอาจจะมีราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้

9.1.2 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

**9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

9.2.1 จัดประชุมและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบรายละเอียด

และขอเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซม

9.2.2 ประสานฝ่ายการเงินของโรงเรียนเพื่อเบิกเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

9.2.3 ช่างที่ดำเนินการซ่อมแซม อาจจะติดงานจึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้อย่าง

**10. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**  มีกล้องวงจรปิดติดตามสถานที่ราชการ จำนวน 16 จุด | ร้อยละ 80 | การสังเกต | แบบสังเกต |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**  โรงเรียนวชิรป่าซางติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง | ระดับดีขึ้นไป | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

**11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง)

........./..................................../...........  
  
 ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน....................

(.................................................)

........./..................................../..........

ลงชื่อ ..................................................... รองผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายพงศกร สุดวงรัตน์)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ ปานมี)

………………/…………………./…………………